滨 州 学 院 文 件

滨院政〔2015〕256号

———————————————————————————————

滨州学院服务地方项目管理办法（试行）

为规范服务地方项目管理，保障服务地方项目顺利实施，根据《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》（教监〔2012〕6号）、《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》（教技〔2012〕14号）、《教育部财政部关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》（教财〔2012〕7号）等文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第一章  总 则

第一条  服务地方项目研究是深化校地、校企合作，促进产学研结合，实现科技成果转化的重要途径，是提高教学、科研和社会服务能力的有效形式，学校鼓励和支持服务地方项目研究。

第二条  服务地方项目包括两类：

1.纵向课题外的横向课题。我校院系（科研机构、部门）及职工接受政府部门、企事业单位、社会团体委托开展的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等项目。

2.校内立项服务地方项目。

第三条  服务地方项目由学校服务地方工作领导小组指导管理，服务地方工作办公室是服务地方项目管理的职能部门，具体承担项目管理、协调与服务工作。

第四条  服务地方项目实行项目主持人负责制。项目主持人对申报、立项、组织实施、结项（验收）、经费使用负责。

第二章  立项与合同管理

第五条  项目立项以不损害学校声誉和利益为前提，以合法、自愿、互利、守信为原则，兼顾社会效益与经济效益。

第六条  学校每年开展校内服务地方项目立项评审工作。校内服务地方项目包括：滨州学院科研成果转移转化种子基金项目和滨州学院服务地方项目。

1.项目的申报

院系、科研机构、部门等单位或在职教职工个人申报项目，按相关要求撰写项目申请书、立项报告等材料。一般须有对外服务对象。经所在单位组织论证、签署意见后，报服务地方工作办公室。

2.项目的立项

服务地方工作办公室对申报材料进行形式审查；组织专家对申报的项目进行评审；评审结果报学校服务地方工作领导小组审核，择优立项。

第七条  校内服务地方项目主持人与学校签订项目合同书。

第八条  横向课题主持人经所在院系（科研机构、部门）认可，与委托方签订合同。合同原件与相关资料报送服务地方工作办公室备案后即完成立项，列入管理范围。

第九条  横向课题合同由合作双方商定条款，但无论何种协议，均要明确项目要求，双方权力与义务，委托方资助项目经费金额、适用范围及支付要求，违约及处理办法等，以规范双方行为。

第十条  横向课题主持人为合作协议中校方的委托人或代表人。横向课题协议一般盖所属单位公章，若委托方需要，经报请学校领导批准后，方可盖学校公章。未经院系（科研机构、部门）和学校批准，任何个人以单位名义签订的对外合作协议，一律与学校无关，其责任自负。

第三章  项目过程管理

第十一条  项目主持人按照项目实施计划负责开展课题研究，并保证按时保质完成。

第十二条  项目主持人有义务积极配合学校或委托单位进行项目进展情况检查，按规定时间提交项目检查报告以及其它资料。

第十三条  课题研究过程中原则上不得更换主持人，确因特殊情况需要调换时，由原主持人提出书面申请，提名项目委托主持人，所在单位认可，报学校服务地方工作办公室备案，并办理委托代理手续方可更换。

第十四条  项目主持人所属单位应支持项目主持人按合同完成项目，为其提供必要的条件，同时监督经费的使用，控制项目的风险，维护学校的利益和声誉。

第十五条  横向课题研究过程中，确因技术障碍或不可抵抗因素，造成原协议无法履行或部分违约，需要更新或解除合同，项目主持人应经所在单位同意，与委托方协商并补签书面协议，报送学校服务地方工作办公室备案，方可变更或解除合同。协议履行过程中如发生纠纷，由项目主持人依据相关法规和合同规定负责处理后续事宜，相关院系（科研机构、部门）予以配合。

第四章  经费使用与管理

第十六条  横向课题经费必须汇入学校财务处指定帐号，纳入学校科研经费统一管理，计划财务处按项目立户，规范收支。横向课题到帐经费和学校资助的相应经费由项目主持人按照学校财务制度，依据经服务地方工作办公室审核的项目预算支配使用。

第十七条  横向课题经费使用的范围包括：设备费、能源动力费、材料费、试验外协费、劳务费、差旅费、会议费、项目管理费及其他相关费用,其中项目管理费为总额经费的8%。

第十八条  横向课题实行配套制度，学校按到账课题经费的10%进行经费匹配。

第十九条  项目主持人是课题经费使用的直接责任人，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。要依法、据实编制项目预算和决算，按照合同和批复的预算使用经费,并自觉接受上级和学校相关部门的监督和检查。

第二十条  因横向课题研究需要所购置的设备，其产权归学校所有，使用权归项目主持人。

第二十一条  横向课题当年未结项，结余经费结转下年度使用，已完成并通过结项（验收）的项目结余经费，用于资助项目主持人的科研经费。

第二十二条  不得违规使用课题经费。应严格按照批复的预算或合同的支出范围和标准使用课题经费，不得以任何方式挪用、侵占、骗取课题经费。不得编造虚假合同，编制虚假预算；不得违规将课题经费转拨、转移到利益相关的单位或个人；不得购买与项目无关的设备、材料；不得虚构经济业务、使用虚假票据套取科研经费；不得在课题经费中报销个人家庭消费支出；不得虚列、伪造名单，虚报冒领科研劳务费；不得借科研协作之名，将课题经费挪作它用。

第五章  项目绩效评价

第二十三条  服务地方项目在校内科研业绩考核中按下列规定确认项目级别：

1.理工科单个项目经费达30万元以上，或年累计实现40万元以上，文科单个项目经费达15万元以上，或年累计实现20万元以上的横向课题视同省部级课题。

2.理工科单个项目经费达15万元以上，或年累计实现20万元以上，文科单个项目达7.5万元以上，或年累计实现10万元以上的横向课题视同市厅级课题。

3.理工科单个项目经费达5万元以上，或年累计实现 8万元以上，文科单个项目达2.5万元以上，或年累计实现4万元以上的横向课题视同校级课题。

4.校内立项服务地方项目视同学校校内立项科研项目。

第二十四条  学校每年对上一年度结项服务地方项目进行优秀服务地方项目评选。对优秀服务地方项目，学校进行通报表彰，并作为评先选优、职称晋升等的重要依据。

第六章  附 则

第二十五条  本办法自公布之日起执行。

第二十六条  本办法由服务地方工作办公室负责解释。

滨州学院

2015年7月24日